## 项目进度
时间 | 任务 | 语种 | 传音配合 | DM产出 | 交付时间
2020-06-30 | 现有ASR优化与测试 | 标准英语 | ASR算法的产品测试和部署 | 标准英语ASR | 2020.7.3
| 现有TTS优化与测试 | 标准英语 | TTS算法的产品测试和部署 | 标准英语TTS | 2020.7.3
| 现有声纹识别优化与测试 | 标准英语 | 声纹识别算法的产品测试和部署 | 标准英语声纹识别 | 2020.7.3
2020/7/31 | 尼日英语数据收集 | 尼日英语 | 提供200小时尼日英语数据 | -
| 豪萨语数据收集 | 豪萨语 | 提供300小时豪萨语数据 | -
| ASR模型改进对比实验 | 开源小语种 | 实验报告
| TTS模型改进对比实验 | 开源小语种 | 实验报告
| 声纹识别改进对比实验 | 开源小语种 | 实验报告
| 尼日英语数据收集 | 尼日英语 | 提供初版意图表述数据
| 豪萨语数据收集 | 豪萨语 | 提供初版意图表述数据
|  | 英语 | 提供完整版本的英语音视频领域需要支持的实体列表以及同义表述
| 对话流平台英语版本的部署 | 英语 | 对话平台的产品测试和部署 | 对话平台v0.2.0版本在AWS上部署成功
| 英语NLU模型实验与测试 | 英语 |  | -
2020/8/31 | ASR实验与测试 | 尼日英语与豪萨语 | 实验报告
| TTS实验与测试 | 豪萨语 | 实验报告
| 声纹识别实验与测试 | 尼日英语与豪萨语 | 实验报告
| 尼日英语数据收集 | 尼日英语 | 提供500小时尼日英语数据 | -
提供完整意图表述数据
| 豪萨语数据收集 | 豪萨语 | 提供1000小时豪萨语数据 | -
提供完整意图表述数据
| 英语NLU模型部署 | 英语 | 英语NLU的产品测试和部署 | 英语NLU
| 尼日英语NLU模型实验与测试 | 尼日利亚语 | 尼日英语的产品测试和部署
| 豪萨语NLU模型实验与测试 | 豪萨语 | 豪萨语NLU的产品测试和部署
| 多轮对话逻辑编辑 | ALL | 在对话平台上完成多轮对话逻辑编辑，测试
| 主动式对话 | ALL | 场景设计 | 技术方案输出
2020/9/30 | ASR实验与测试 | 尼日英语与豪萨语 | - | 尼日与豪萨ASR
| TTS实验与测试 | 豪萨语 | - | 豪萨TTS
| 声纹识别实验与测试 | 尼日英语与豪萨语 | - | 尼日与豪萨声纹
| VAD实验与测试 | ALL | VAD-v0
| 针对ASR结果进行纠错模块开发 | ALL | 对DM的纠错模型进行测试和调优
| NLU算法调优 | ALL | 协助针对NLU的错误情况收集数据和测试 | 英语、尼日英语、豪萨语NLU
2020/10/31 | 各算法部署测试 | ALL | 测试报告
| NLU联调 | ALL | 测试报告
2020/11/30 | 各模块算法优化 | ALL | 基于DM优化后的模型进行手机端测试、调优和部署 | 各模块云+端优化版模型
| 端上优化与部署 | ALL
2020/12/31 | 集成测试与优化 | ALL | - | 各模块终版交付

## 202006月计划
算法 | 任务 | 传音配合 | DM产出 | 交付传音 | 交付时间
ASR | 重新训练英文ASR的语言模型 | - | 语言模型v0 | 语言模型v0 | 2020.7.3
| 标准英语ASR优化测试 | - | 标准英语ASR模型v0 | 标准英语ASR模型v0 | 2020.7.3
| 其他ASR模型训练 | 传音技术人员可参与 | 实验报告 | 无
TTS | 现有英文TTS，MOS评测 | 可参与评测 | 各模型MOS结果 | 英文TTS模型v0 | 2020.7.3
| 小语种TTS方法调研 | 技术人员可参与 | 调研报告 | 无
| 各类TTS模型训练 | 技术人员可参与 | 实验报告 | 无
| TTS模型优化 | - | TTS模型优化实验报告 | 无
声纹识别 | 修改模型，重新用大规模数据训练 | - | 声纹识别模型v0 | 声纹识别模型v0 | 2020.7.3
| 小语种数据收集与优化 | - | 小语种声纹实验报告 | 无
| 各类模型训练 | 技术人员可参与 | 实验报告 | 无
NLU | 整理槽位和实体需求 | 请传音提供支持 | 实体、槽位需求表
| 技术文档整理（对话平台+NLU） |  | 文档（模块设计+接口文档） | 文档（模块设计+接口文档）共享 | 2020.7.3
数据收集 | 同步数据采集细节 | 请传音提供支持 | 无 | 无
| 验收采集数据 | 请传音提供支持 | 无 | 无

## 202007月计划
算法 | 任务 | 传音配合 | DM产出 | 交付传音 | 交付时间 | 会议问题点
ASR | ASR数据采集检查 | 7月10日提供至少10小时采集的数据 | 检查报告 | 检查报告
| ASR第一批数据实验结果 | 7月20日提供200小时数据 | 实验报告 | 实验报告
| 制定算法调优计划 | 7月20日提供200小时数据 | 调优计划 | 调优计划
| ASR服务与文档整理 | - |  | 服务镜像与接口文档 | 7.10已交付
| ASR CPU版本服务 |  |  | 服务镜像 | 7.22已交付
| 流式ASR开发 |  |  | 流式ASR服务镜像 | 7.22已交付
TTS | 服务与文档整理 |  |  | 服务镜像与接口文档 | 7.10已交付
| TTS CPU版本服务 |  |  | 服务镜像 | 7.22已交付
| 整理TTS评测方案 | TTS测评例句 |  | TTS评测文档 | 7.13已交付
VAD | 服务与镜像整理 | - |  | 服务镜像与接口文档 | 7.10已交付
NLU | NLU版本迭代计划 | - |  | 开发计划 | 2020.7.3
| NLU-en开发完成 | - |  | 代码 | 7.15已交付
| 意图匹配算法优化 | -
| 英文NLU服务部署 |  |  | 镜像+部署 | 已交付
| 英文NLU+英文NLP基础服务代码release |  |  | 代码 | 7.15已交付
| NLU动作指令数据格式设计文档整理 | check内容，及时反馈修改 |  | NLU动作指令数据格式设计文档 | 7.23已交付初版 预计7.30交付终版
英语NLU模型实验与测试
对话平台 | 对话平台版本迭代计划 | - |  | 开发计划 | 2020.7.3
| 80+个意图数据采集标注 | -
对话平台——对话流优化
| 对话平台——多语言支持开发 | -
| 对话平台微服务架构图 |  |  |  |  | 反馈还是有点儿粗糙 粗糙点：只有微服务交互过程，每个微服务的内部模块没有讲解
对话平台微服务接口文档
对话平台微服务设计文档
| 对话平台——私有云部署 | - |  | docker+远程部署 | 已交付
| 对话平台英文版部署 |  |  | 镜像+部署 | 已交付
数据收集 | - | 爬虫整理领域词典(en) |  | 领域词典
| - | NLU数据采集(尼日利亚英语)
| - | NLU数据采集(豪萨语)
|  | FAQ Bot-en |  | 初版

## 202008月计划
算法 | 任务 | 传音配合 | DM产出 | 交付传音 | 交付时间 | 会议问题点
ASR | ASR离线模型优化，英语版本 |  | 代码、文档、模型 | 代码、文档、模型 | 8月30
| 豪萨语实验与测试 | 提供300小时豪萨语数据 | 代码、文档、模型 | 代码、文档、模型 | 8月30
| 尼日英语实验与测试 | 提供200小时尼日英语数据 | 代码、文档、模型 | 代码、文档、模型 | 8月30
TTS | TTS离线模型优化，英语版本 |  | 代码、文档、模型 | 代码、文档、模型 | 8月30
| TTS豪萨语实验 | 提供5小时豪萨语数据 | 代码、文档、模型 | 代码、文档、模型 | 8月30
NLU | 完成英语版NLU模型初版 |  |  | 代码、文档、模型 | 8月30 | 模型训练+docker部署的整套方案提供
对话平台 | 完成接入流式asr和tts的语音机器人接口 |  |  | 代码、文档、模型 | 8月30 | 反馈时间有点儿晚，建议把任务拆解，重新制定时间并提前交付
数据收集 | ASR豪萨语数据 | 300小时 |  |  | 7月31 | 至7月26日，只有3小时存在问题的试采数据，无正式数据
| ASR尼日英语数据 | 200小时 |  |  | 7月31 | 至7月26日，只有3小时存在问题的试采数据，无正式数据
websocket协议改进 | [5 empty] | websocket协议跟中控接口协议相关的内容需要留意下，需保持一致
中控接口协议一致性问题 | [5 empty] | check下asr的输出与用户文本的输出连接中控接口的协议是一致的
TASKBOT相关代码提交 | [5 empty] | 反馈这部分代码没有提交，这个之前说是另外一个文档上有提到，需进一步核对下
完整工程项目版本计划 | [5 empty] | 那边负责人再次强调整个完整工程项目的迭代计划，如： 对话平台1.0，对话平台2.0等。他们的一个考虑是我们出这样的计划，他们有相应的项目测试人员及时跟进。
拒识判断问题 | [5 empty] | 对方要求提供问题类型判断基础NLU服务，说是为了拒识判断， 这边解释了下问题类型判断暂不能提供，但模型会提供一定的拒识能力
GPU服务器选型相关 | [5 empty] | 这个忘记具体内容了，跟选型有关，看谁负责跟进下